## Slide 1
2026—2030 五年战略计划
银行信息科技风险监管评级提升
协同作战计划
政策性银行科技风险治理 · 十大战役

## Slide 2
CONTENTS
目录
01 综述：目的、逻辑与范围
02 现状诊断：基础能力与核心问题
03 监管动态与趋势（2026—2030）
04 方针原则与战略路径
05 十大战役框架（定义性文档）
06 2026年作战计划（夯实基础·攻坚评级）
07 2027年作战计划（深化体系·重点成型）
08 2028年作战计划（争创优良·全面成熟）
09 2029年作战计划（数字赋能·智能管控）
10 2030年作战计划（持续优化·长效治理）
11 分工协作与三角联席机制
12 保障机制（资源·考核·应急）
核心数字
十大战役
覆盖8+2个监管评级维度
五年周期
2026—2030 系统提升
≥90%
各维度覆盖率目标
≥95%
全员培训完成率（2026）
三大核心机制
风险—科技—数据三角联席：核心日常执行机制
问题整改销号闭环：全线上化任务追踪
IT审计独立性保障：第三道防线独立鉴证
五年演进主题
2026夯实基础·攻坚评级
2027深化体系·重点成型
2028争创优良·全面成熟
2029数字赋能·智能管控
2030持续优化·长效治理
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
01

## Slide 3
第一章 · 综述
制定目的与目标
2026年核心目标
严格对照八大评级维度，以深化落地、提升实质有效性、全面提升质量标尺为主线，聚焦监管高频扣分项，推动评级从[当前级别]提升至[目标级别]，信息科技风险得分提升[目标分值]以上，助力全行综合监管评级升级。
五年战略目标（至2030年）
监管评级稳定保持优良等级，建立可持续运转的科技风险治理长效机制，实现从"底线合规"向"高质量治理"的持续转变，力争达到政策性银行同业先进水平。
适用范围
覆盖全行各部门、各分支机构。核心聚焦信息科技部（含五个专业板块）、风险管理部、审计部、数据管理部四大关键职能，明确业务部门协同职责。
方案立论起点：核心矛盾不在于"有没有"，而在于底线思维过重——各项工作以满足监管最低要求为隐性目标，合规水平普遍接近监管底线。要从"基本合格"走向"优良"，必须在各维度上建立起超越底线的质量厚度。
核心战略逻辑：将八大监管评级维度映射为十大战役，按强度分层推进——每年选定1—2个方向集中投入形成重点突破，其余战役以底线保障或深化维护为定位，确保全维度覆盖的同时实现重点跨档提升。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
02

## Slide 4
第二章 · 现状诊断
现有基础能力
本行已具备以下基础能力，本计划以此为起点推进深化与提升，而非重复建设。
基础领域 | 现状描述 | 状态
IT服务管理框架 | ITIL/ISO 20000体系已实施，ITMIS平台（含事件、变更、配置管理模块）运行中 | 已认证
信息安全管理体系 | ISMS/ISO 27001已通过认证，安全制度体系已建立 | 已认证
等级保护测评 | 重要系统已完成等保2.0测评并通过 | 已通过
密码测评 | 核心系统已完成商用密码应用安全性评估（密评） | 已通过
安全运营与监控平台 | SOC、漏洞扫描平台、态势感知平台、ITMIS运维平台已部署上线 | 已部署
终端与数据安全工具 | 终端安全管理平台（EDR/终端防护）、DLP（数据防泄漏）已部署 | 已部署
特权账号管理 | 特权账号管理平台（PAM）已上线，覆盖服务器、数据库等关键系统 | 已部署
容灾基础设施 | 容灾中心已建设，具备异地灾备能力，支撑RTO/RPO达标 | 已部署
边界防御设施 | 防火墙、IDS/IPS、WAF等边界防御设备已部署；网络及主机监控设施齐备 | 已部署
软件开发成熟度 | CMMi 已通过评估（软件开发能力成熟度基础已具备） | 已通过
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
03

## Slide 5
第二章 · 现状诊断
核心问题诊断
问题一：底线思维过重
基础框架已解决"有没有"，但在执行深度和实质有效性上普遍存在底线思维：
等保/密评重在通过而非整改落地
安全设备的检测视野盲区普遍存在——超出默认配置的能力被忽略
各领域合规水平普遍接近监管最低要求
问题二：少量真实缺口
存在少量基础性缺口，如数据治理层面：
数据资产目录、数据分类分级等基础工作尚未系统落地
对应战役八，2026年首要任务是评估现状并确定工作方向
具体缺口范围有待核实确认
对评级的影响判断
当前各评级维度总体状态：「维度均有覆盖，执行多在边缘」——底线思维虽可保持基本合格、避免明显失分，但缺乏显著高于监管基准的质量优势，导致评级难以实现跨档提升。
要从"基本合格"走向"优良"，核心路径是：全面提标保住基本分 + 重点突破推动评级跨档。这正是本方案"十大战役·分层强度"设计的根本逻辑。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
04

## Slide 6
第三章 · 监管动态
监管政策演进与五年趋势
2026年近期高确定性动向
《金融科技发展规划（2026—2030年）》：新一轮五年规划预计2026年发布，明确"人工智能+"深度应用方向
AI算法风险专项监管：大模型备案管理、算法审计预计2025—2026年陆续落地
数据安全双规落地执法：金规〔2024〕24号+人行令〔2025〕第3号，2026年是执法检查关键之年
信息科技风险管理指引修订：历经15年未整体修订，预计新增AI治理专章、数据资产化框架等章节
2027—2028年中期趋势
AI算法审计常态化：成为信息科技审计的常规检查项
密评覆盖率要求提升：覆盖范围向重要业务系统扩展
数字金融能力评估：科技投入产出比纳入综合评价视野
2029—2030年长期趋势
实时监管与穿透监管全面建成：EAST系统向实时采集演进，银行需具备监管数据自动采集能力
AI伦理治理框架成熟：AI伦理委员会将成为标配治理架构
数据资产化体系完善：数据资产入表细则落地，金融数据流通交易规则明确
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
05

## Slide 7
第四章 · 方针原则
八大核心原则
超越底线，质量优先：以"实质有效"而非"形式达标"为交付标准；优先采用"深化、提升、落地"，而非"建设、新增、发布"
提标聚焦，重点突破：每年有意识地选定方向集中投入，形成显著优于监管基准的质量优势；全面提标保住基本分，重点突破推动评级跨档
对标监管，全量覆盖：以八大评级维度为基准坐标系，建立"评级维度—战役—任务—交付物"四级映射，不留覆盖盲区
协同联动，打破壁垒：以三大核心协作机制为抓手，推动信息科技部各专业板块与风险、审计、数据管理及业务部门高效联动
务实落地，量化可考：所有战役任务明确"牵头板块+协同部门+交付物+量化验收标准+完成时限"，每项工作均有可穿透验证的量化标准
机制兜底，闭环管控：以"整改销号"机制为保障，强化审计独立验证，形成"发现—认领—整改—验证—销号"全闭环
聚焦提升，证据先行：优先启动需要长周期积累执行记录的维度（开发测试管理、运行管理），确保迎检时有充足、连续的过程证据链
跟踪监管，动态优化：以年度复盘和监管政策跟踪为驱动，滚动调整各年度目标，确保计划始终对准监管前沿
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
06

## Slide 8
第四章 · 战略路径
五年演进路径与关键指标
2026
夯实基础
攻坚评级
▶
2027
深化体系
重点成型
▶
2028
争创优良
全面成熟
▶
2029
数字赋能
智能管控
▶
2030
持续优化
长效治理
五年关键量化指标演进目标
指标类别 | 指标名称 | 2026基准建立 | 2028目标 | 2030目标
系统可用性 | 核心系统年度可用率 | 建立基准 | ≥ 99.95% | ≥ 99.99%
安全基线 | SAST/DAST扫描闭环整改率 | 建立基准 | ≥ 95% | ≥ 99%
灾备能力 | RTO/RPO演练达标率 | 建立基准 | ≥ 90% | 100%
安全漏洞 | 高危漏洞平均修复周期（天） | 建立基准 | ≤ 15天 | ≤ 7天
风险管控 | KRI超阈值未处置率 | 0% | 0% | 0%
KRI质量 | KRI自动采集覆盖率 | 建立基准 | ≥ 80% | ≥ 95%
监管评级 | 信息科技风险监管评级 | 攻坚提级 | 良好等级 | 优良等级稳定
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
07

## Slide 9
第四章 · 战略路径
监管评级维度 → 十大战役映射
监管评级维度 | 主责战役 | 主要落实年份 | 牵头责任部门 | 覆盖率目标
D1 信息科技治理 | 战役一：治理架构与履职深化 | 2026—2027 | 信息科技部·风险管理-制度处 / 风险管理部 | ≥90%
D2 信息科技风险管理 | 战役二：IT风险管理体系深化 | 2026—2030 | 信息科技部·风险管理-制度处 / 风险管理部 | ≥90%
D3 信息安全 | 战役三：信息安全深化攻坚 | 2026—2029 | 信息科技部·网络安全 | ≥90%
D4 开发测试维护 | 战役四：开发测试安全基线提升 | 2026—2028 | 信息科技部·开发测试 | ≥90%
D5 信息科技运行 | 战役五：IT运行管理深化 | 2026—2027 | 信息科技部·系统运行 | ≥90%
D6 业务连续性管理 | 战役六：业务连续性与灾备实战 | 2026—2030 | 信息科技部·系统运行 | ≥95%
D7 外包管理 | 战役七：供应链安全与外包管理 | 2026—2028 | 信息科技部·规划/科技资源 | ≥90%
D8 信息科技审计 | 独立保障机制（贯穿全计划） | 2026—2030 | 审计部（独立） | ≥90%
数据治理 | 战役八：数据治理与隐私保护 | 2026—2027 | 数据管理部 | ≥90%
前瞻性风险防范 | 战役九：新技术应用与AI安全 | 2026—2030 | 信息科技部·风险管理-制度处 | 建立基础框架
人才与文化 | 战役十：人才队伍与文化培育 | 2026—2030 | 信息科技部 | ≥90%
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
08

## Slide 10
第四章 · 战略路径
十大战役 × 五年强度矩阵
攻坚·重点突破重点突破深化底线保障成熟领先/长效待确认
战役 | 主责部门 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
战役一·治理 | 信息科技部·风险管理-制度处 / 风险管理部 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 适应 | 长效
战役二·风险 | 信息科技部·风险管理-制度处 / 风险管理部 | 攻坚·突破 | 深化 | 重点突破 | 重点突破 | 重点突破
战役三·安全 | 信息科技部·网络安全 | 攻坚·突破 | 深化 | 深化 | 智能化 | 领先
战役四·开发 | 信息科技部·开发测试 | 底线保障 | 重点突破 | 成熟 | 持续 | 领先
战役五·运行 | 信息科技部·系统运行 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 赋能 | 长效
战役六·灾备 | 信息科技部·系统运行 | 重点突破候选 | 深化 | 成熟 | 扩展 | 长效
战役七·外包 | 信息科技部·规划/科技资源 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 深控 | 长效
战役八·数据 | 数据管理部 | 待确认 | 深化 | 成熟 | 重点突破 | 引领
战役九·AI | 信息科技部·风险管理-制度处 | 底线保障 | 深化 | 深化 | 深化 | 输出
战役十·人才 | 信息科技部 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 持续 | 领先
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
09

## Slide 11
第五章 · 十大战役框架
战役一·治理架构 & 战役二·风险管理
战役一：治理架构与履职深化（D1）
战役定位：IT治理基础架构均已具备；核心在于履职记录的完整性与可查验性——检查时能否拿出连续完整的会议纪要、CIO汇报记录、岗位分离执行台账。
2026强度：底线保障
CIO履职记录制度化：统一汇报模板，确保每次汇报留有可迎检的完整记录台账
IT管委会运作规范化：标准化议题设置和纪要格式，决策有追踪、落实有验证（≥4次/年）
岗位职责分离落地：逐人核查开发/测试/运维三类岗位实际权限配置，消除交叉点
IT战略规划年度对齐：设置每年Q4的战略对齐审查节点，对执行偏差逐项记录
科技风险纳入全面风险管理框架：明确报告路径与格式标准
典型交付物：《CIO岗位职责说明书》、《岗位职责分离矩阵》、IT管理委员会季度会议纪要
战役二：IT风险管理体系深化（D2）★
战役定位：构建量化、可视、闭环的IT风险管理体系，从"有制度有框架"升级到"数据真实、指标有效、预警及时"；持续积累高质量数据，支撑2030年科技风险量化预测模型。
2026强度：攻坚·重点突破
KRI指标体系优化：逐指标审查采集路径，按季度推进自动化；目标：≥30个指标，自动采集率≥60%
年度全行风险评估（RCSA）：细化方法论，按系统重要性分批执行，覆盖率100%
分层分级风险报告体系：细化运营层/管理层/决策层报告模板，逐批次核查报告质量
风险事件管理与损失数据积累：统一事件分类，强化"记录→损失统计→根因分析→经验固化"全流程
工具平台深化应用：逐模块激活ITMIS/SOC"已配置但未使用"功能
五年突破路径：2026→KRI基础 → 2028→内部模拟检查 → 2030→量化预测模型
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
10

## Slide 12
第五章 · 十大战役框架
战役三·信息安全 & 战役四·开发测试
战役三：信息安全深化攻坚（D3）★
战役定位：在ISMS/等保/密评已通过基础上，重点提升安全体系的执行实质性——激活现有安全产品完整功能（消除"已购未用"），以穿透检查通过为验收标准。
2026强度：攻坚·重点突破
安全产品功能激活：逐产品梳理"已购功能 vs 实际启用"，分批激活；目标：核心功能启用率≥80%
PAM特权账号管理深化：共享账号清零；特权操作100%可审计；离场权限即时注销
漏洞管理深化：扩展扫描覆盖面，完善按严重程度分级的整改期限管控
安全基线管理：为各类系统制定严于厂商默认的安全基线标准，部署自动化检测工具
数据安全双规合规整改：逐条评估金规〔2024〕24号和人行令〔2025〕第3号差距
战役四：开发测试安全基线提升（D4）
战役定位：制度框架与流程已具备，核心问题是安全基线质量标尺系统性偏低——SAST/DAST以默认规则运行、以"无高危即通过"为标准；以DevSecOps成熟度提升为中期重点突破目标。
2026强度：底线保障2027重点突破：重点突破
SAST/DAST扫描规则深化：针对主要系统类型细化规则集，将中危以上漏洞纳入强制整改范围；目标：闭环整改率≥90%
SDLC安全门禁落实：将"评审通过"设为进入下一阶段的前置条件
测试环境数据脱敏：存量清零，增量自动化；核心目标：真实数据清零
DevSecOps流水线推进：2027重点突破，覆盖主要项目≥60%
SCA软件成分分析：对主要存量系统开展组件依赖扫描，维护高危组件风险台账
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
11

## Slide 13
第五章 · 十大战役框架
战役五·IT运行 & 战役六·业务连续性
战役五：IT运行管理深化（D5）
战役定位：在ITMIS平台已运行基础上，聚焦提升平台内数据质量与流程执行深度；覆盖事件、问题、CMDB、容量、监控告警、批处理与日志六个子方向，以连续完整的执行记录为迎检基础（证据链不可中断）。
2026强度：底线保障
事故管理与RCA质量提升：细化RCA报告模板，月度统计按时完成率（5工作日内100%完成）
问题管理独立运作：在ITMIS中单独配置问题工单类型，规定触发条件，强化根因消除全流程
CMDB自动发现与准确性提升：逐类型推进自动发现改造；2026目标：准确率≥95%
监控告警质量优化：虚假告警率≤5%；有效告警处置率提升
批处理监控与日志管理：全量批处理监控；核心系统日志≥1年留存合规
关键红线：P1/P2 RCA完成率100%；事件台账积累≥6个月；批处理监控覆盖率100%
战役六：业务连续性与灾备实战（D6）★
战役定位：以演练质量的跃升为核心——从"重大灾难全切换"的脚本式演练，升级为针对数据库单点、核心中间件崩溃、网络分区等真实高发场景的场景化重大故障应急。
2026强度：重点突破候选
BIA执行与更新：细化方法论，逐系统明确RTO/RPO目标值，经高管层正式确认；目标：2026年完成全行BIA
场景化演练设计与执行：基于BIA识别高概率独立故障场景，执行时无预告，演练后48小时内复盘；目标：≥3个独立场景
备份数据可恢复性验证：每年对全量核心系统执行实际恢复测试
审计部独立鉴证：审计部全程现场见证，出具鉴证报告（防止脚本化演练）
外部系统联合演练：与支付清算、央行等推进首次联合演练；目标：≥1次/年
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
12

## Slide 14
第五章 · 十大战役框架
战役七·供应链安全 & 战役八·数据治理
战役七：供应链安全与外包管理（D7）
战役定位：外包基础制度框架成熟，例行维持即可；本战役聚焦供应链安全——软件供应链（开源组件漏洞）和服务供应链（关键第三方API依赖深度）是当前管控能力薄弱的真实风险所在。
2026强度：底线保障
第三方软件与服务依赖清单完善：梳理主要应用系统第三方依赖（商业软件+开源库+关键API），记录版本与已知漏洞
供应商安全基线评估：在年度供应商复评中强制纳入安全专项
关键服务依赖可替代性分析：识别高风险依赖，制定高优先级替换或双活计划
SBOM软件物料清单推进：2028年建立覆盖核心系统的SBOM
外包基础管理例行维持：离场权限48h内回收率100%；代码安全审查100%覆盖
战役八：数据治理与隐私保护（数据治理）
战役定位：数据治理基础缺口有待确认（2025年部分工作已启动但未落实到系统层面）。若确认缺口存在，2026年完成数据资产目录系统落地；若基本具备，重点转向数据分类分级精细度与数据质量管控的实质有效性。
2026强度：待确认2029突破：重点突破
数据资产目录建立与维护：制定数据资产盘点方法论；目标：覆盖率≥95%
数据分类分级精细化：对照金规〔2024〕24号，完成精细化重新标注
数据质量月度检核：建立检核规则集（完整性、准确性、一致性、及时性），每月出具报告
个人信息保护合规审计：梳理个人信息处理场景清单，逐项评估合规差距
数据血缘追踪建设：2026年启动建设，2027年完善
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
13

## Slide 15
第五章 · 十大战役框架
战役九·新技术AI & 战役十·人才文化
战役九：新技术应用与AI安全（前瞻防范）
战役定位：防范AI、云等新技术应用带来的新型风险，建立新技术风险管控基础框架，满足AI算法风险监管的前瞻性要求；随AI治理标准成熟，逐步深化为行业可参考实践成果。
2026强度：底线保障2030：输出行业参考
新技术风险评估框架落地：制定适用于AI/云的统一评估框架（技术成熟度、监管合规、安全风险、数据合规、应急退出五维度），将评估审批作为上线强制前置步骤
AI模型全生命周期管理制度落地：起草AI模型管理制度（准入→上线→运行监控→版本变更→退出处置）
AI模型安全测试：对高风险AI模型开展对抗样本、数据投毒、模型提取攻击等安全测试
算法备案准备与可解释性：为每个在用算法模型准备功能描述和决策逻辑说明文档
云应用安全评估：细化标准，在引入前强制执行评估
战役十：人才队伍与文化培育（跨维度支撑）
战役定位：真正的挑战在于激活效能与建立风险文化——将科技风险意识从培训覆盖推向行为改变，以钓鱼演练点击率、年度培训完成率、安全事件重复发生率等可量化指标衡量文化成效。
2026强度：底线保障
全员信息安全意识培训：统一培训内容与当年重点风险领域匹配，完成率纳入绩效考核；目标：完成率≥95%
钓鱼演练机制落地：每年至少2次、无预告，统计点击率，对点击人员强制针对培训；目标：点击率逐次下降
关键岗位能力培养：为信息安全/IT审计/数据安全等关键岗位细化能力画像，制定内训+外训+实战路径
科技风险KPI落地：与风险管理部联合设计绩效指标体系，明确权重（信息科技部30%由风险管理部打分）
双向挂职落实：2027年落实首批风险←→科技双向挂职（≥2人）
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
14

## Slide 16
第六章 · 2026年作战计划
夯实基础·攻坚评级
年度主题：突破底线思维，激活现有能力；补齐唯一真正空白；以重点突破驱动评级跨档。重点突破候选：战役二战役三战役六
Q1 · 机制启动·基础先行
发布三大协作机制；搭建整改销号平台；各部门完成差距分析；启动战役二KRI优化、战役三安全产品清单梳理
Q2 · 全力攻坚·成果积累
战役二（KRI完善、全行风险评估100%）；战役三（安全产品激活推进、PAM深化）；战役六（BIA完成、场景演练设计）；战役八（数据资产目录落地）
Q3 · 深度攻坚·核心验收
战役三（红蓝对抗·无预告）；战役六（场景化演练执行≥3个场景）；战役八（数据血缘追踪、个人信息保护差距分析）；审计部同步过程审计
Q4 · 固化迎检·证据冲刺
整理证据链档案；审计部"整改回头看"全面审计；外部审计机构独立复核；模拟监管进场访谈；向董事会汇报全年成效
底线保障战役（战役一、四、五、七、九、十）年度关键红线
战役 | 2026年底线目标 | 关键红线 | 关键交付物
战役一 | 基础治理达标，以迎检通过为目标 | CIO履职记录完整；开发测试人员零生产权限；委员会≥4次/年 | 《岗位分离矩阵》、IT委员会纪要
战役四 | 安全基线质量标尺提升，检测规则超越默认配置 | SAST/DAST闭环整改率≥90%；核心系统上线前安全测试100%；测试数据清零 | 《安全基线检测规则定制化报告》
战役五 | ITMIS六子方向全面提升，事件台账积累≥6个月 | P1/P2 RCA完成率100%（5工作日内）；CMDB准确率≥95%；批处理监控覆盖100% | 事件工单台账（月度积累）
战役七 | 供应链依赖清单首建；外包基础管理例行达标 | 离场权限48h内回收率100%；代码安全审查100%；第三方依赖清单完成初版 | 《第三方依赖清单》、外包管理台账
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
15

## Slide 17
第七至十章 · 年度作战计划
2027—2030 年度重点突破演进
年度 | 年度主题 | 重点突破方向 | 重点突破战役目标 | 各战役关键目标（简表）
2027 | 深化体系·重点成型 | 战役四（DevSecOps安全左移成效可量化）：DevSecOps覆盖主要项目≥60% | 上线后缺陷逃逸率较2026基准下降≥30% | 战役二KRI自动采集≥80%；战役三漏洞修复周期≤15天；战役五CMDB准确率≥98%；战役六演练≥4个场景/年；战役十钓鱼演练点击率≤8%
2028 | 争创优良·全面成熟 | 战役二（内部模拟检查里程碑）：内部监管模拟检查机制建立并完成首次全面运作 | 整改完成率≥95%；以可核验数据支撑争创优良 | 战役三攻防演练≥2次/年；战役四DevSecOps覆盖率≥80%；战役五MTTR较基准降低30%；战役六RTO/RPO达标率100%；战役八数据质量检核通过率≥99%
2029 | 数字赋能·智能管控 | 战役二（监管数据实时自动采集接口上线）：系统直连监管机构，力争政策性银行同业领先 | 为2030年量化预测模型建设打好数据基础 | 战役三威胁响应时效较基准-50%；战役四AI辅助测试覆盖率≥30%；战役五MTTR较基准降低40%；战役六联合演练≥2次/年；战役八数据侧实时接口上线验证
2030 | 持续优化·长效治理 | 战役二（科技风险量化预测模型成熟验证）：基于4年数据积累，从"描述已发生风险"跨越到"预测将要发生风险" | 五年"播种—积累—收获"完整闭环叙事 | 战役三重复安全事件率≤5%；战役四缺陷逃逸率≤0.5%；战役五核心系统可用率≥99.99%；战役九AI治理框架输出行业参考；战役十人才文化体系达行业先进
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
16

## Slide 18
第十一章 · 分工协作
三角联席机制与问题整改销号
信息科技部内部专业板块分工
风险管理-制度处 | 战役一、二、九：风险识别评估、KRI监测、监管报送合规
网络安全 | 战役三：网络安全体系、数据安全、漏洞管理、安全运营
开发测试 | 战役四：软件开发规范、测试质量管控、DevSecOps体系
系统运行 | 战役五、六：数据中心运营、生产调度、变更管理、容量、灾备
规划/科技资源 | 战役七：IT规划管理、供应商与外包管理、科技预算
风险—科技—数据 三角联席工作制
定位：核心日常执行机制。三方分工——风险管理部定标准、信息科技部落执行、数据管理部保质量
事前：三方会签方可立项（数据管理部定义标准、信息科技部制定技术设计、风险管理部审核合规性）
事中：信息科技部保稳定，网络安全负责威胁监测，风险管理部实时监测KRI预警
事后：审计部独立后评价，结论反馈至下一轮三方会签改进
节奏：双周例会（三方碰头）；月度联合风险报告（上报科委会备案）
「问题整改销号」闭环机制 + IT审计独立性保障
发起风险管理-制度处生成《问题整改清单》
认领3个工作日内制定整改措施和SLA
验证审计部非现场+现场穿透测试
销号仅审计部出具"验证通过"意见后方可销号
审计部独立性：不参与科委会决策表决；不参与三角联席事前会签；不参与整改标准制定
审计工作体系：每年Q1制定年度审计计划；三年滚动IT审计计划；全年≥3次专项审计
红线：未通过审计验证严禁销号；逾期自动升级至科委会督办，与绩效考核挂钩
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
17

## Slide 19
第十二章 · 保障机制
考核激励与应急调整机制
考核与激励机制
双向打分制：信息科技部绩效30%由风险管理部打分；风险管理部绩效20%由信息科技部打分；审计部由审计委员会独立评价
红线问责：因部门推诿导致评级下降或重大风险事件的，部门负责人年度绩效一票否决；虚假整改直接移交纪检监察部门
激励机制：对战役攻坚成效显著、按时完成任务的板块和个人，给予绩效加分和评优表彰
资源保障原则
刚性优先保障：灾备建设、安全运营、监管合规相关投入不得以预算压缩为由延期
年度滚动预算：依据当年评估结论动态调整投入重点
四类投入：工具平台采购与建设 / 系统改造升级 / 外部咨询与审计 / 人员培训与能力建设
人力保障：关键岗位招聘优先落实；跨部门人力借调由科委会统一审批
应急调整机制 — 触发场景与响应方案
触发场景 | 应急响应 | 资源调整
重大信息安全事件（数据泄露/勒索） | 24小时内召开紧急会议，暂停非核心战役，资源集中处置与根因整改 | 战役九、十降级为维持性任务
监管专项检查/突击检查 | 48小时内成立专项应对小组，对检查涉及维度优先完善证据链 | 根据检查范围动态调整战役优先级
关键供应商重大事故 | 启动外包退出应急预案，评估对灾备和运行的影响 | 战役七升级为最高优先级
监管评级标准重大调整 | 一周内完成新标准与十大战役映射分析，调整覆盖方案 | 视影响范围新增或调整战役内容
保底四战役（任何冲击下不得中断）：战役三（信息安全）· 战役四（开发测试）· 战役五（运行管理）· 战役六（业务连续性）
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
18

## Slide 20
2026—2030 协同作战
从底线合规到高质量治理
十大战役 · 五年演进 · 优良评级稳定