## Slide 1
五年战略规划 2026—2030
银行信息科技风险
监管评级提升协同作战计划
超越底线 · 质量优先 · 协同作战
v0.04 | 2026年3月

## Slide 2
CONTENTS
目 录
01
综述
02
现状诊断
03
监管动态与趋势
04
方针原则与战略路径
05
十大战役框架
06
2026年作战计划
07
2027年作战计划
08
2028年作战计划
09
2029年作战计划
10
2030年作战计划
11
分工协作
12
保障机制
核心逻辑：以八大监管评级维度为坐标系，映射十大战役，分五年分层推进——每年聚焦1-2个重点突破方向驱动跨档提升，其余战役底线保障全维度覆盖。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
01

## Slide 3
第一章
综述：目标与整体逻辑
2026年核心目标
严格对照《商业银行信息科技风险管理指引》八大评级维度，以"深化落地、提升实质有效性、全面提升质量标尺"为主线，聚焦监管高频扣分项，推动信息科技风险得分显著提升，助力全行综合监管评级升级。
五年战略目标
至2030年，监管评级稳定保持优良等级，建立可持续运转的科技风险治理长效机制，实现从"底线合规"向"高质量治理"的持续转变，力争达到政策性银行同业先进水平。
方案整体逻辑：立论起点——核心矛盾不在于"有没有"而在于底线思维过重；基于诊断与趋势分析，确立"超越底线、质量优先"原则；将八大评级维度映射为十大战役，按强度分层推进：每年选定1—2个方向重点突破，其余底线保障。
适用范围与五年演进
覆盖全行各部门、各分支机构。核心聚焦信息科技部、风险管理部、审计部、数据管理部四大关键职能。五年分阶段推进：2026夯实基础 → 2027深化体系 → 2028争创优良 → 2029数字赋能 → 2030持续优化。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
02

## Slide 4
第二章
现状诊断：基础能力与核心问题
现有基础能力（已达标领域）
基础领域 | 状态
ITIL/ISO 20000 + ITMIS平台 | 已认证
ISMS/ISO 27001 安全管理体系 | 已认证
等保2.0测评 / 密评（核心系统） | 已通过
SOC/态势感知/EDR/DLP/PAM | 已部署
容灾中心 / CMMi | 已部署
核心制度体系 | 已建立
核心问题诊断
问题一：底线思维过重
基础框架解决了"有没有"，但执行深度普遍停在监管最低要求——等保/密评重在通过而非整改落地；安全产品核心功能大量闲置；各领域合规水平接近底线。
问题二：数据治理缺口（待确认）
数据资产目录、数据分类分级等基础工作尚未系统落地，成为评级提升的突出短板。
对评级的影响：当前状态"维度均有覆盖，执行多在边缘"——底线思维可保基本合格，但缺乏显著高于监管基准的质量优势，评级难以跨档提升。
解决方向
从"基本合格"走向"优良"，必须在各维度上建立超越底线的质量厚度，而非重复建设。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
03

## Slide 5
第三章
监管动态与趋势
2026 近期（高确定性）
数据安全双规落地：金监总局+人行双规执法检查关键年
AI算法风险专项监管：大模型备案、算法审计纳入检查
金科规划换届：新一轮五年规划预计发布
评级指引修订压力：历经15年未整体修订
2027—2028 中期趋势
AI算法审计常态化：成为信息科技审计常规项
密评覆盖率提升：向重要业务系统扩展
数字金融能力评估：AI应用、数据资产、云原生纳入评价
2029—2030 长期趋势
实时监管与穿透监管：EAST系统向实时数据采集演进
AI伦理治理框架成熟：AI伦理委员会成银行标配
数据资产化体系完善：数据资产入表配套规则落地
监管趋势与五年计划阶段映射
计划阶段 | 监管驱动力 | 本计划调整方向
2026 夯实基础 | 数据安全双规执法、AI算法风险检查 | 重点突破战役二/三，数据治理确认（战役八）
2027 深化体系 | 新金科规划、AI治理细化、密评提升 | DevSecOps成熟化（战役四重点突破）
2028 争创优良 | 算法审计常态化、数字金融能力评估 | 内部模拟检查里程碑（战役二重点突破）
2029 数字赋能 | 实时监管升级、数据资产化规则 | 监管数据实时接口上线（战役二/八重点突破）
2030 持续优化 | AI伦理框架、可持续治理 | 科技风险量化预测模型验证（战役二重点突破）
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
04

## Slide 6
第四章
方针原则
01 超越底线，质量优先
拒绝以满足监管最低要求为隐性目标，以"实质有效"而非"形式达标"为交付标准。
02 提标聚焦，重点突破
每年选定方向集中投入，形成显著高于监管基准的质量优势，推动评级跨档提升。
03 对标监管，全量覆盖
建立"评级维度—战役—任务—交付物"四级映射关系，确保每个维度都有主责战役。
04 协同联动，打破壁垒
以三大核心协作机制为抓手，推动跨部门高效联动，形成协同作战格局。
05 务实落地，量化可考
明确"牵头+协同+交付物+量化验收标准+完成时限"，每项工作可穿透验证。
06 机制兜底，闭环管控
"发现—认领—整改—验证—销号"全闭环，审计独立验证确保真实整改。
07 聚焦提升，证据先行
优先启动需长周期积累执行记录的维度，确保迎检时有连续过程证据链。
08 跟踪监管，动态优化
以年度复盘和监管政策跟踪为驱动，滚动调整各年度目标。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
05

## Slide 7
第四章
五年战略演进路径与关键指标
五年关键指标演进
指标名称 | 2026基准 | 2028目标 | 2030目标
核心系统年度可用率 | 建立基准 | ≥ 99.95% | ≥ 99.99%
SAST/DAST扫描闭环整改率 | 建立基准 | ≥ 95% | ≥ 99%
RTO/RPO演练达标率 | 建立基准 | ≥ 90% | 100%
高危漏洞平均修复周期 | 建立基准 | ≤ 15天 | ≤ 7天
KRI自动采集覆盖率 | 建立基准 | ≥ 80% | ≥ 95%
核心系统MTTR | 建立基准 | 降低30% | 降低40%
监管评级目标 | 攻坚提级 | 良好等级 | 优良等级稳定
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
06

## Slide 8
第四章
监管评级维度与十大战役映射
监管评级维度 | 主责战役 | 落实年份 | 牵头责任
D1 信息科技治理 | 战役一·治理架构 | 2026—2027 | 科技部·风险制度处 / 风险管理部
D2 信息科技风险管理 | 战役二·风险管理体系 | 2026—2030 | 科技部·风险制度处 / 风险管理部
D3 信息安全 | 战役三·信息安全攻坚 | 2026—2029 | 科技部·网络安全
D4 开发测试维护 | 战役四·开发测试基线 | 2026—2028 | 科技部·开发测试
D5 信息科技运行 | 战役五·运行管理深化 | 2026—2027 | 科技部·系统运行
D6 业务连续性管理 | 战役六·业务连续性 | 2026—2030 | 科技部·系统运行
D7 外包管理 | 战役七·供应链安全 | 2026—2028 | 科技部·规划/科技资源
D8 信息科技审计 | 独立保障机制（贯穿） | 2026—2030 | 审计部（独立）
数据治理（独立要素） | 战役八·数据治理 | 2026—2027 | 数据管理部
前瞻性风险防范 | 战役九·AI安全 | 2026—2030 | 科技部·风险制度处 / 风险管理部
人才与文化（跨维度） | 战役十·人才培育 | 2026—2030 | 信息科技部
说明：D8信息科技审计不设独立战役，作为独立保障机制贯穿全计划，确保审计独立性不因参与战役执行而受损。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
07

## Slide 9
第五章
十大战役框架总览
五年强度映射
战役 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
战役一·治理架构 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 适应 | 长效
战役二·风险管理 | 攻坚·重点突破 | 深化 | 重点突破 | 重点突破 | 重点突破
战役三·信息安全 | 攻坚·重点突破 | 深化 | 深化 | 智能化 | 领先
战役四·开发测试 | 底线保障 | 重点突破 | 成熟 | 持续 | 领先
战役五·运行管理 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 赋能 | 长效
战役六·业务连续性 | 重点突破候选 | 深化 | 成熟 | 扩展 | 长效
战役七·供应链 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 深控 | 长效
战役八·数据治理 | 待确认 | 深化 | 成熟 | 重点突破 | 引领
战役九·AI安全 | 底线保障 | 深化 | 深化 | 深化 | 输出
战役十·人才文化 | 底线保障 | 深化 | 成熟 | 持续 | 领先
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
08

## Slide 10
第五章 · 战役一、二
治理架构 + IT风险管理体系
战役一·治理架构与履职深化 D1
定位：基础架构已具备，核心是履职记录的完整性与可查验性。
CIO汇报记录连续完整，可穿透查验
IT管理委员会纪要 ≥4次/年
开发/测试/运维岗位分离无交叉
IT战略规划与全行经营战略年度对齐
董事会科技风险专题汇报 ≥4次/年
战役二·IT风险管理体系深化 D2·攻坚
定位：构建量化、可视、闭环的风险管理体系，支撑2030年量化预测模型。
KRI体系完善：指标质量 + 自动采集 ≥60%
全行风险评估RCSA覆盖率100%
分层分级风险报告（周/月/季三级）
ITMIS/SOC平台能力激活
2030终极目标：科技风险量化预测模型
五年演进对比
战役 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
战役一·治理架构 | 底线保障：履职证据链完整 | 规范化运作 | 3年综合评估 | 应对指引修订 | 长效机制固化
战役二·风险管理 | 攻坚：KRI ≥60%自动采集 | KRI ≥80%自动采集 | 模拟检查 ≥95%整改 | 实时接口上线 | 量化预测模型验证
战役二核心叙事线（播种—积累—收获）：2026年建立高质量KRI数据基础和事件数据库 → 2027-2028年持续积累数据、引入量化方法论 → 2029年启动量化预测模型建设 → 2030年四年数据积累形成可训练模型，实现从"描述已发生的风险"到"预测将要发生的风险"的跨越。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
09

## Slide 11
第五章 · 战役三、四
信息安全攻坚 + 开发测试基线提升
战役三·信息安全深化攻坚 D3·攻坚
定位：在认证已通过的基础上，激活现有安全产品完整功能（消除"已购未用"），深化执行实质性。
安全产品功能激活：逐产品梳理已购 vs 实际启用差距
PAM精细化：共享账号清零，特权行为100%可审计
安全基线自动化：核心系统 ≥95%
零信任架构：分阶段覆盖核心业务系统
红蓝对抗：无预告实战演练
数据安全双规合规：整改落地
战役四·开发测试安全基线提升 D4
定位：核心是安全基线质量标尺系统性偏低——检测规则停在默认配置，安全需求停在检查清单层面。
安全基线规则深化：超越默认配置，定制化检测
SAST/DAST闭环整改：中危以上全量闭环 ≥90%
安全门禁：安全评审不通过不得进入下一阶段
测试数据清零：真实客户数据零存留
DevSecOps：2027年重点突破，覆盖 ≥60%
SCA：开源组件风险管控引入
战役 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
战役三·信息安全 | 攻坚：产品激活+PAM+红蓝 | 零信任核心系统+漏洞≤15天 | AI安全+攻防≥2次 | UEBA+响应-50% | 重复率≤5%
战役四·开发测试 | 基线深化+整改≥90% | DevSecOps≥60%+SCA | 覆盖≥80%+CMMi L4 | AI辅助测试 | 逃逸率≤0.5%
战役三核心交付物
安全产品功能激活路线图、PAM深化实施报告、安全基线自动化检测报告、红蓝对抗复盘报告、数据安全双规合规差距分析报告
战役四核心交付物
安全基线检测规则定制化报告、SAST/DAST扫描闭环整改台账、SDLC安全门禁执行报告、测试数据脱敏验证报告、DevSecOps覆盖率统计
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
10

## Slide 12
第五章 · 战役五、六
运行管理深化 + 业务连续性实战
战役五·IT运行管理深化 D5
定位：ITMIS平台已运行，聚焦数据质量与流程执行深度，以连续完整的执行记录为迎检基础。
事件管理：P1/P2 RCA 5个工作日内完成
问题管理：独立于事件管理运作
CMDB：自动发现与实时同步 ≥95%准确率
容量管理：趋势预警与月报
监控告警：虚假告警率 ≤5%
日志集中：核心系统保留 ≥1年
战役六·业务连续性与灾备实战 D6·候选
定位：以演练质量跃升为核心——从脚本式全灾切换，升级为场景化重大故障应急。
场景化演练：数据库单点、网络分区、中间件崩溃等独立场景
BIA：年度复核，更新RTO/RPO
备份验证：完整性与可恢复性年度验证
审计见证：防止脚本式演练
联合演练：与支付清算、央行等系统协同
战役 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
战役五·运行管理 | 六子方向全面提升 | CMDB≥98% | 巡检自动化≥90% | AIOps探索 | 可用率≥99.99%
战役六·业务连续性 | 场景演练≥3个+BIA | 制度化+RTO/RPO≥90% | ≥6场景+100%达标 | 联合演练≥2次 | 完整故障谱覆盖
保底四战役中的两个：战役五和战役六属于"保底四战役"（连同战役三、战役四），无论发生何种冲击，执行不得中断。
证据链关键：战役五事件工单台账和战役四安全基线台账，需连续积累 ≥6个月以上方可形成有效证据链，一旦中断无法补救——必须从Q1起开始积累。
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
11

## Slide 13
第五章 · 战役七—十
供应链 · 数据治理 · AI安全 · 人才文化
战役七·供应链安全 D7
定位：外包基础制度成熟，聚焦供应链安全——软件供应链（开源漏洞、第三方库）和服务供应链（API依赖深度）。
第三方软件与关键服务依赖清单首建
SBOM软件物料清单逐步建立
供应商安全基线评估、安全评级
外包基础管理例行维持
战役八·数据治理与隐私保护 待确认
定位：数据治理基础缺口范围有待确认。若缺口存在则优先落地数据资产目录；若已具备则提升分类分级精细度。
全行数据资产目录（落地或质量提升）
数据分类分级标注（双规对齐）
数据血缘追踪系统
测试环境真实客户数据清零
战役九·新技术应用与AI安全 前瞻
定位：建立新技术风险管控基础框架，满足AI算法风险监管前瞻性要求。
新技术风险评估框架发布
AI模型上线前100%评估
AI模型全生命周期管理（准入—运行—验证—退出）
算法可解释性与审计路径探索
2030年：参与行业标准制定，AI治理框架输出行业参考
战役十·人才队伍与文化培育 跨维度
定位：激活效能与建立风险文化——以可量化指标衡量文化成效。
信息科技人员占比达标
全员安全培训完成率 ≥95%
钓鱼演练点击率逐次下降（目标≤8%）
关键岗位专项方向培训（CISP/CISSP/CISA等方向）
双向挂职（风险↔科技）≥2人/年
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
12

## Slide 14
第六章
2026年作战计划：重点突破战役
2026突破底线思维，激活现有能力；补齐唯一真正空白
战役二·风险管理 攻坚
Q1：修订风险管理框架；KRI优化启动
Q2：全行RCSA风险评估100%覆盖；风险报告制度完善
Q3：风险事件管理模块完善；SOC关联规则扩展
Q4：KRI自动采集覆盖率验收 ≥60%
验收：KRI≥30个 | 自动采集≥60% | 评估覆盖100%
战役三·信息安全 攻坚
Q1：安全产品功能全面梳理；双规差距分析
Q2：功能激活推进；PAM深化；安全基线自动化≥95%
Q3：零信任覆盖核心系统；红蓝对抗实战
Q4：核心功能启用率验收 ≥80%
验收：启用率≥80% | 共享账号清零 | P1响应≥90%
战役六·业务连续性 候选
Q1：联合业务部门BIA完成
Q2：灾备能力差距分析；独立场景方案设计
Q3：场景化演练≥3个；备份可恢复验证；审计见证
Q4：联合演练≥1次；修订总体预案
验收：BIA 100% | 演练≥3场景 | RTO/RPO通过
战役八·数据治理 待确认强度
Q1评估现状确认缺口 → Q2数据资产目录落地/提升（≥95%）+ 分类分级 → Q3血缘追踪 + 个人信息合规 + 测试数据清零 → Q4审计穿透检查
验收标准：数据资产目录覆盖率 ≥95%；数据分类分级对齐双规 ≥95%；测试环境真实客户数据清零
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
13

## Slide 15
第六章
2026年：底线保障战役与季度路线图
底线保障战役（6个）
战役 | 2026目标 | 关键红线
战役一·治理架构 | 基础治理达标 | CIO履职完整；委员会≥4次；开发测试零生产权限
战役四·开发测试 | 安全基线提升 | SAST/DAST整改≥90%；上线前安全测试100%；测试数据清零
战役五·运行管理 | 六子方向提升 | P1/P2 RCA 100%；CMDB≥95%；批处理监控100%
战役七·供应链 | 依赖清单首建 | 离场权限48h回收100%；代码安全审查100%
战役九·AI安全 | 基础框架发布 | 新技术框架高管审批；AI上线前100%评估
战役十·人才文化 | 人员占比达标 | 全员培训≥95%；钓鱼演练点击率逐次下降
季度实施路线图
Q1 机制启动·基础先行
发布三大协作机制+审计独立性保障
搭建整改销号平台
各部门监管评级模拟自测
战役二/三/四/五/八启动
Q2—Q3 全力攻坚
"周通报、月调度"推进
Q2：KRI完善、安全产品激活、BIA
Q3：红蓝对抗、场景演练≥3个
审计部同步过程审计
Q4 固化迎检·证据冲刺
整理证据链档案
战役四/五台账连续≥6个月
审计"整改回头看"全面审计
模拟监管进场访谈
向董事会汇报全年成效
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
14

## Slide 16
第七至十章
2027—2030年作战计划概览
2027 深化体系·重点成型
重点突破：战役四·DevSecOps安全左移
DevSecOps覆盖主要项目 ≥60%
KRI自动采集率 ≥80%
零信任覆盖核心系统；漏洞修复 ≤15天
CMDB实时同步准确率 ≥98%
双向挂职落实 ≥2人；钓鱼点击率 ≤8%
2028 争创优良·全面成熟
重点突破：战役二·内部模拟检查里程碑
内部模拟检查机制建立运作，整改率 ≥95%
DevSecOps覆盖率 ≥80%；推进CMMi L4
攻防演练常态化 ≥2次/年
RTO/RPO 100%达标；演练 ≥6个场景
安全事件重复发生率 ≤10%
2029 数字赋能·智能管控
重点突破：战役二·监管数据实时自动采集接口上线
从人工报送到系统直连监管机构
量化预测模型建设启动
SOC关联规则大幅扩展；UEBA引入
威胁响应时效较基准 -50%
AI辅助测试引入；AIOps方向探索
联合演练常态化 ≥2次/年
2030 持续优化·长效治理
重点突破：战役二·科技风险量化预测模型成熟验证
四年数据积累形成可训练量化模型
从"描述风险"跨越到"预测风险"
核心系统可用率 ≥99.99%
缺陷逃逸率 ≤0.5%；重复安全事件 ≤5%
AI治理框架输出行业参考
监管评级稳定保持优良等级
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
15

## Slide 17
第十一章
分工协作与组织机制
三角联席工作制
核心日常执行机制
风险管理部：定标准、审合规
信息科技部：落执行、保安全
数据管理部：保质量、定数据标准
双周例会 + 月度联合风险报告
科委会
高层治理背书
依托现有科技委员会，无需新设
批准年度资源方案
裁决跨部门重大争议
紧急事项24小时内审议
整改销号闭环
监督与问责层
数字化看板：全线上化管理
发起 → 认领(3日) → 验证 → 销号
仅审计部可批准销号
逾期自动升级至科委会督办
信息科技部内部专业板块分工
板块 | 核心职责 | 主责战役
系统运行 | 数据中心运营、网络主机、生产调度、灾备 | 战役五、六
应用支持 | 业务需求受理、应用运维、用户权限 | 战役四（运维侧）
开发测试 | 软件开发规范、DevSecOps、代码安全 | 战役四（开发侧）
网络安全 | 安全体系、数据安全、访问控制、漏洞管理 | 战役三
风险管理-制度处 | 风险识别评估、KRI监测、监管报送 | 战役一、二、九
规划/科技资源 | IT规划、供应商与外包管理、预算 | 战役七
三道防线：第一道 信息科技部·风险制度处 | 第二道 风险管理部 | 第三道 审计部（独立鉴证，不参与执行决策）
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
16

## Slide 18
第十二章
保障机制与应急调整
考核与激励
双向打分制：科技部绩效30%由风险管理部打分；风险管理部20%由科技部打分
红线问责：因推诿导致评级下降，部门负责人年度绩效一票否决
虚假整改：审计发现后直接移交纪检监察部门
激励：攻坚成效显著者绩效加分+评优表彰
资源与组织保障
专项整改预算：优先保障安全能力工具、平台升级、第三方审计
刚性投入：灾备建设、安全运营不得因预算压缩延期
人力保障：关键岗位优先招聘，跨部门借调科委会统一审批
沟通联动：主动对接监管机构，加强同业交流
应急调整机制
触发场景 | 应急响应 | 资源调整
重大信息安全事件 | 24小时紧急会议，暂停非核心战役 | 战役九/十降级维持性
监管专项/突击检查 | 48小时专项应对小组 | 动态调整战役优先级
关键供应商重大事故 | 启动外包退出应急预案 | 战役七升级最高优先
监管评级标准重大调整 | 一周内完成映射分析 | 新增或调整战役内容
保底四战役（任何冲击下不得中断）
战役三·信息安全 | 战役四·开发测试 | 战役五·运行管理 | 战役六·业务连续性 —— 均为一级关注领域或证据链不可中断
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
17

## Slide 19
2026—2030
超越底线 质量优先
协同作战 共赢评级
银行信息科技风险监管评级提升协同作战计划
v0.04 | 2026年3月